## Sheet1
' සුඛිත පුරවර ''කුඩා නගර සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019
සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - 2019/05/03 දිනට ප්‍රගතිය
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 අනු අංකය | 2 ව්‍යාපෘති අංකය | 3 ව්‍යාපෘති නාමය | 4 ව්‍යාපෘති වර්ගය | 5 ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.) | නිදහස් කල ප්‍රතිපාදනය (රු.) (ලැබුණු ප්‍රතිපාදන)
9 2019......... දිනට වියදම (රු.)
[5 empty] | 6 ව්‍යාපෘතිය සදහා පමණක් නිදහස් කල ප්‍රතිපාදනය (රු.) | 7 ප.වි.1.5% | 8 නිදහස් කළ මුළු ප්‍රතිපාදනය (ප.වි. සමඟ) (රු)
1 | SUK/SEE/2018/01 | වේරගොල්ල උතුර උළුමඩම මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000
2 | SUK/SEE/2018/02 | සෙනෙවිපුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
3 | SUK/SEE/2018/03 | පැරණි දුම්රියපොල මාර්ගයේ සිට සර්වෝදය මාර්ගයට පිවිසෙන මාර්ගයේ පැති බැම්ම බැඳීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 2000000 |  | 25563.01 | 1974436.99
4 | SUK/SEE/2018/04 | පැරණි දුම්රියපොල මාර්ගයේ වැසි ජල කාණු සකස් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 250000 |  | 3640.78 | 246359.22
5 | SUK/SEE/2018/05 | හුසේනියාවත්තට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 750000 |  | 10922.35 | 739077.65
6 | SUK/SEE/2018/06 | හුසේනියාවත්ත ප්‍රජා ශාලාව වටා පැති බැම්ම සහ මායිම් තාප්පය බැඳ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය | 1500000 |  | 19110.93 | 1480889.07
7 | SUK/SEE/2018/07 | පරගහවිට මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
8 | SUK/SEE/2018/08 | හතරවන පටුමග අතුරු මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 430000 |  | 6262.14 | 423737.86
9 | SUK/SEE/2018/09 | පැරණි දුම්රිය මාර්ගයේ සෝදාපාලුවට ලක්වී ඇති බැම්ම සකස්කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 1600000
10 | SUK/SEE/2018/10 | නුගේවත්ත ආරාධනාකන්ඳ යා කරන මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
11 | SUK/SEE/2018/11 | නුගේවත්ත ප්‍රජා ශාලාවට යන මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 675000
12 | SUK/SEE/2018/12 | නුගේවත්ත සෝමවීර මහතාගේ නිවස අසල වැසිජල කාණු සකස් කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 400000 |  | 5825.24 | 394174.76
13 | SUK/SEE/2018/13 | ආරාධනාකන්ද වත්ත ප්‍රජාශාලා භූමිය සංවර්ධන කිරිම හා ප්‍රජාශාලාව අලුත්වැඩියා කිරිම | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය | 1500000
14 | SUK/SEE/2018/14 | හුසේනියාවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම(ටී කුමාර මහතාගේ නිවස අසල) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 700000 |  | 10194.17 | 689805.83
15 | SUK/SEE/2018/15 | හුසේනියාවත්ත එස්. රාජාමහත්මාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 1000000 |  | 14563.11 | 985436.89
16 | SUK/SEE/2018/16 | ගලපිටමඩම පොදු නාන ළිඳ සංවර්ධනය | සනීපාරක්ෂක හා පොදු පහසුකම් | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
17 | SUK/SEE/2018/17 | හුසේනියාවත්ත ලක්ෂමන් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධන කිරිම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
18 | SUK/SEE/2018/18 | ගලපිටමඩම ඩල්සි මේරියන්ස් මහත්මියගේ නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
19 | SUK/SEE/2018/19 | ගලපිටමඩම මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 800000 |  | 11650.49 | 788349.51
20 | SUK/SEE/2018/20 | පරගහවිට උඩ කොටස කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 200000 |  | 2912.62 | 197087.38
21 | SUK/SEE/2018/21 | පරගහවිට පාර අත්වැට සමඟ කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 400000 |  | 11650.49
22 | SUK/SEE/2018/22 | අවිස්සාවේල්ල පොලිසිය අසලින් ඇති රත්නපුර පාරට වැටෙන විකල්ප මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 800000 |  | 2912.62
23 | SUK/SEE/2018/23 | මනමේන්ද්‍ර මාවතෙහි අතුරු මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 300000 |  | 4368.93
24 | SUK/SEE/2018/24 | සීතාවක විදුහලෙහි ක්‍රීඩාංගනය සකස්කිරීම හා පාංශුඛාදනය වැලැක්වීමට පැති බැමි සකස්කිරීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය | 0 |  | 7281.55
25 | SUK/SEE/2018/25 | දුන්කලහේන ශ්‍රී සුමන දහම් පාසලේ, බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල තනිමහලක් ලෙස වැඩ නිමකිරීම. | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය | 2500000
26 | SUK/SEE/2018/26 | දුන්කලහේන විහාරස්ථානයේ ජල සැපයුම විධිමත් කිරීම | සනීපාරක්ෂක හා පොදු පහසුකම් | 300000 |  | 4368.93 | 295631.07
27 | SUK/SEE/2018/27 | දුන්කල්හේන අතුරු මාර්ගය 4 කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000
28 | SUK/SEE/2018/28 | ජයවීරගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති අතුරු මාර්ගය මී. 250 ක් තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 600000
29 | SUK/SEE/2018/29 | පුවක්පිටිය නගර මුස්ලිම් පල්ලිය පිටුපස ප්‍රධාන කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස සකස්කිරීම. (100*4*2m) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 999980.65
30 | SUK/SEE/2018/30 | කජුහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (150m) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
31 | SUK/SEE/2018/31 | දොඹලන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
32 | SUK/SEE/2018/33 | කෝවිල්වත්ත කාණුව සකස්කිරීම. (150*2*1m) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 275104.27
33 | SUK/SEE/2018/34 | නෝත් අම්බලම්වත්ත පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000
34 | SUK/SEE/2018/35 | නිරිපොල, ගලගහදෙණිය පාරේ නාන ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | සනීපාරක්ෂක හා පොදු පහසුකම් | 0 |  | 3640.78
35 | SUK/SEE/2018/36 | කහහේන, වෙළබඩ පාර බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය හා අඩි 100ක් ගල් අතුරා තාර දැමීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 0 |  | 7281.55
36 | SUK/SEE/2018/37 | ෆාන්හැම්වත්ත ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම (වොලි බෝල්) | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය | 250000
37 | SUK/SEE/2018/38 | අභයපුර ජල ටැංකිය පුළුල් කිරීම | සනීපාරක්ෂක හා පොදු පහසුකම් | 250000 |  | 3640.78 | 246359.22
38 | SUK/SEE/2018/39 | තුන්නාන කෝන්ගහවත්ත මාර්ගයේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
39 | SUK/SEE/2018/40 | හල්තොටවත්ත ගමට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (සංජය මුදල්නායක මහතාගේ නිවස අසල සිට ප්‍රභාත් ජයතිලක මහතාගේ නිවස දක්වාවූ මාර්ගය) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
40 | SUK/SEE/2018/41 | පෙන්රිත්වත්ත පහළ කොටසේ කනත්ත අසල මාර්ගය ජෝන් බොස්කෝ නිවාසය අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000
41 | SUK/SEE/2018/42 | එල්ස්ටන්වත්ත පහළ කොටස වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55
42 | SUK/SEE/2018/43 | ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම (ජාතික නිවාස 500 තුළ) | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55
43 | SUK/SEE/2018/44 | අක්කර 20 ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (දොරණ කන්ඳවත්තට හැරෙන තැන සිට ඉදිරියට) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය | 500000 |  | 7281.55 | 492718.45
44 | SUK/SEE/2018/45 | පරගහවිට අත්වැට මාර්ගයේ කරුණා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට සුමනා මහත්මියගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
45 | SUK/SEE/2018/46 | පරගහවිට කාණුව ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවසේ සිට ලලිත් මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් දමා සකස්කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
46 | SUK/SEE/2018/47 | ජෙනරල් බෝක්කුව ඉස්සීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
47 | SUK/SEE/2018/48 | ආරාධනාකන්ඳ අරන්දර මහතාගේ නිවස අසල සිට මහිෂි මියගේ නිවස දක්වා කාණුව සකස්කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
48 | SUK/SEE/2018/49 | නුගේවත්ත ප්‍රියරත්න මහතාගේ නිවස අසල කාණු පද්ධතිය සෑදීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
49 | SUK/SEE/2018/50 | නුගේවත්ත සීතාවක පාර කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
50 | SUK/SEE/2018/51 | නුගේවත්ත ප්‍රජා ශාලාවට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
51 | SUK/SEE/2018/52 | කාලිදාසගේ නිවස අසල සිට සරත්චන්ද්‍ර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
52 | SUK/SEE/2018/53 | ආරාධනාකන්ඳ වත්ත ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගයේ කාපට්කළ කොටසේ වම්පස කාණුව පාරට සම්බන්ධවන වම්පස පැතිබැම්ම සකස්කිරීම සමන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට සිවා මහතාගේ නිවස දක්වා | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
53 | SUK/SEE/2018/54 | ගලපිටමඩම බෝධිය සිට සීතාවකට යන මාර්ග කොන්ක්‍රීට කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
54 | SUK/SEE/2018/55 | හුසේනියාවත්ත පොදු ක්‍රීඩා පිටිය හා ප්‍රජා ශාලාව දක්වාවූ මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන්වූ විල්සන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
55 | SUK/SEE/2018/56 | කහහේන බොරළුගොඩ මහා විද්‍යාලයේ භෝජනාගාරය සෑදීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය
56 | SUK/SEE/2018/57 | ලේන්තැරිය අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
57 | SUK/SEE/2018/58 | එළමලවල පැල්පල මරණාධාර සමිති ගොඩනැඟිල්ලේ ඉතිරි කොටස් ඉඳිකිරීම. | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය
58 | SUK/SEE/2018/59 | පන්සල්වත්ත සමෘද්ධි මාවත කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
59 | SUK/SEE/2018/60 | මාවතගම රිටිගහහේන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
60 | SUK/SEE/2018/61 | තුන්නාන බටහිර වසමේ තැඹිලි වැටිය මාර්ගය තාර දැමීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
61 | SUK/SEE/2018/62 | මාවතගම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ බහුකාර්ය ගොඩනැඟිල්ලේ උඩුමහල ඉඳිකිරීම, බිම් මහළ වැඩ අවසන් කිරීම. | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය
62 | SUK/SEE/2018/64 | මාවතගම රිටිගහහේන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජයතිලක මහතාගේ නිවස අසලින් හැරීයන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
63 | SUK/SEE/2018/65 | මාවතගම රිටිගහහේන ප්‍රධාන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය වන කැටකෑල ගහවත්ත පාර තාර දැමීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
64 | SUK/SEE/2018/66 | රාජගිරි විහාරයේ දන් ශාලාවේ ඉතිරි කොටස සඳහා | ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය
65 | SUK/SEE/2018/67 | චෙරිටන් අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
66 | SUK/SEE/2018/68 | දුන්කලහේන සමනල මාවත උඩ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
67 | SUK/SEE/2018/69 | දුන්කලහේන අතුරු මාර්ගය අංක 5 ඩී.ඩී. ගුණරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් වැටී ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
68 | SUK/SEE/2018/70 | දුන්කලහේන සමන් මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම (දුන්කලහේන ප්‍රධාන මාර්ගයේ පන්සල අසල සිට) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
69 | SUK/SEE/2018/71 | දුන්කලහේන අතුරු මාර්ගය 1 කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
70 | SUK/SEE/2018/72 | දියහොඳවත්ත පාර එඩ්වඩ් මහතාගේ නිවස අසල සිට මහින්ද මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
71 | SUK/SEE/2018/73 | පරගහඕවිට අතුරු මාර්ගය විනීතා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කුමාර මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
72 | SUK/SEE/2018/74 | ළමා නිවාසය ඉදිරිපිට පාර (අනිල් ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවසට යන පාර) කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
73 | SUK/SEE/2018/75 | රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගයක් වන නීතීඥ රණතුංග මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
74 | SUK/SEE/2018/76 | කණම්පැල්ල බටහිර බියන්විල ගොඩැල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
75 | SUK/SEE/2018/77 | අලුබෝදල හරිත පියස මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
76 | SUK/SEE/2018/78 | දොළ ඉහළ මාර්ගයේ ඉදිරි කොටස සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
77 | SUK/SEE/2018/79 | කණම්පැල්ල නැගෙනහිර වහල මට්ටම දක්වා බිත්ති බැඳ ඇති ප්‍රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය
78 | SUK/SEE/2018/80 | අළුත්අම්බලම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අවිස්සාවේල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ලෙස්ලි ආටිගල මහතාගේ නිවස තෙක් මාර්ගය තාර අතුරා සකස්කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
79 | SUK/SEE/2018/81 | මිරිස්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මිරිස්වත්ත ප්‍රියන්ත මහතාගේ කඩය අසල අතුරු මාර්ගය තාර අතුරා සකස් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
80 | SUK/SEE/2018/82 | මිරිස්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ දොළ ඉහළ හීන්වැල්ල පාළම අසල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සකස්කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
81 | SUK/SEE/2018/83 | හිඟුරල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මහවලදෙණිය ටී.ඩී. රුවන්සිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට ක්‍රීඩා පිටිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා පිළිසකර කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
82 | SUK/SEE/2018/84 | කොස්ගම තැපැල් කාර්යාලය අසල සිට කන්ඳ මුදුනට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
83 | SUK/SEE/2018/85 | ඉහළ කොස්ගම සුභසිංහ මහතාගේ බෙහෙත් ශාලාව අසලින් උඩට ඇති මාර්ගයේ වම් පැත්තට දිවෙන වෙන්දේසි වත්ත මාර්ගය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
84 | SUK/SEE/2018/86 | කොස්ගම බාලිකාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ මැද සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
85 | SUK/SEE/2018/87 | මුරුතගම මලගොරකවත්ත පාර පටන්ගැනීමේ සිට ඉදිරියට | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
86 | SUK/SEE/2018/88 | මුරුතගම විහාර මාවත කෙලවර සංවර්ධනය (වම්පස වැලි පාර) | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
87 | SUK/SEE/2018/89 | බොල්ලතාව මරණාධාර සමිති ගොඩනැඟිල්ල ඉඳිකිරීම | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය
88 | SUK/SEE/2018/90 | මුණමලේ ජනපදය දෙවන පටුමඟ කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
89 | SUK/SEE/2018/91 | අත්තනායක මහතාගේ නිවස අසල තේ හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
90 | SUK/SEE/2018/92 | මුණමලේ ජනපදය අනුර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
91 | SUK/SEE/2018/93 | මීපිලාව මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
92 | SUK/SEE/2018/94 | උළුමඩම මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
93 | SUK/SEE/2018/95 | දිගන දුන්කලහේන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
94 | SUK/SEE/2018/96 | කොස්වත්ත ගැටේමාවර ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
95 | SUK/SEE/2018/97 | කොස්වත්ත ප්‍රධාන මාර්ග සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
96 | SUK/SEE/2018/98 | පඤ්ඤාගුල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
97 | SUK/SEE/2018/99 | වැලිකන්න විලඋඩදෙණිය මාර්ගයේ සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල දුෂ්කර කොටස සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
98 | SUK/SEE/2018/100 | පැල්පොල ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාලය ඉදිරිපිටින් පහළට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
99 | SUK/SEE/2018/101 | ළහිරුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුෂ්කර කොටස් සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
100 | SUK/SEE/2018/102 | ඇල්කන්ඳ මාර්ගයේ බෝධිය අසලින් පහළට ඇති අතුරු මාර්ගයේ පහළ කොටස සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
101 | SUK/SEE/2018/103 | ඇල්ලකන්ඳ මාර්ගයේ හර්ෂ එඩ්වඩ් මාර්ගයේ නිවස අසලින් පහළට ඇති අතුරු මාර්ගය (මිරිස්හේන ප්‍රදේශයට) සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
102 | SUK/SEE/2018/104 | කහහේන ඇලෙක්ස් මහතාගේ නිවස පාර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
103 | SUK/SEE/2018/105 | බ්‍රැන්ඩිගම්පල බාලගේවත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
104 | SUK/SEE/2018/106 | නෙළුවත්තුඩුව ආරණ්‍ය පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
105 | SUK/SEE/2018/107 | නිරිපොල උඩගහවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
106 | SUK/SEE/2018/108 | දිද්දෙණිය හාතිලියද්ද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
107 | SUK/SEE/2018/109 | පහත්ගම පොලිසිය ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
108 | SUK/SEE/2018/110 | පහත්ගම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මහ පන්සල පාර කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
109 | SUK/SEE/2018/111 | ආනන්දපුර බෝධිය පාරේ සිට ගොඩපරගොඩ පන්සල් කොන්වන්ට් පාර තාර දැමීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
110 | SUK/SEE/2018/112 | කුඩාකන්ඳ 1 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
111 | SUK/SEE/2018/113 | 69 කන්ඳ 1 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
112 | SUK/SEE/2018/114 | කෝන්ගහවත්ත මාර්ගයේ අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
113 | SUK/SEE/2018/115 | මාවතගම බටහිර ශාන්ති මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
114 | SUK/SEE/2018/116 | රිටිගහහේන මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉඳිකිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
115 | SUK/SEE/2018/117 | මාවතගම නැගෙනහිර අඹගහලන්ද පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
116 | SUK/SEE/2018/118 | පඤ්ඤාගුල වගවත්ත අටේ ලැයිමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
117 | SUK/SEE/2018/119 | වගවත්ත එකේ ලැයිමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
118 | SUK/SEE/2018/120 | පඤ්ඤාගුල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
119 | SUK/SEE/2018/121 | රිටිගහහේන මාර්ගයේ විම‍ලේ මහතාගේ නිවස අසල සිට වැලිකල පන්සල දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
120 | SUK/SEE/2018/122 | මාවතගම සොහොන්ගෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියසි ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය
121 | SUK/SEE/2018/123 | ගිරාඉඹුල ජල ටැංකිය ඉදිරිපිට එම ළිඳ දක්වා ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
122 | SUK/SEE/2018/124 | කහටපිටිය විජේසිංහ මහතාගේ කඩය ඉදිරිපිටින් එල්.ඒ.ඩී. ධර්මසේන මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
123 | SUK/SEE/2018/125 | බොල්ලතාව රණවිරු මාවතේ ශ්‍රියාලතා මහත්මියගේ නිවසට යන අතුරු මාර්ගය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
124 | SUK/SEE/2018/126 | ගිරාඉඹුල වරකාවත්ත පාර උපසේන මහතාගේ ඉඩම ළඟ සිට වරකාවත්ත ශාන්ත ලක්ෂමන් මහතාගේ ඉඩමේ සාදන පන්සල දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
125 | SUK/SEE/2018/127 | කහටපිටිය පාසල් මාවතේ අතුරු මාර්ගයේ හමුවන පළමු නිවස ළඟ සිට ජනක ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති පාරෙන් ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
126 | SUK/SEE/2018/128 | පෙන්රිත්වත්ත පහළ කොටස වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය හා ක්‍රිඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය
127 | SUK/SEE/2018/129 | පෙන්රිත්වත්ත උඩ කොටස වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටිය හා ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය
128 | SUK/SEE/2018/130 | පෙන්රිත්වත්ත ග්ලෑන්කෝස් පෙදෙස වොලිබෝල් ක්‍රිඩාපිටිය හා ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය
129 | SUK/SEE/2018/131 | ලෝගන් කොටස වොලිබෝල් ක්‍රීඩාපිටිය හා ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | පාසැල් හා ක්‍රිඩා සංවර්ධනය
130 | SUK/SEE/2018/132 | දෙරණ කන්ඳවත්ත සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
131 | SUK/SEE/2018/133 | යාහැල්ල වත්ත 6 වන පටුමඟ සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
132 | SUK/SEE/2018/134 | යාහැල්ල වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
133 | SUK/SEE/2018/135 | අක්කර විස්ස ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
134 | SUK/SEE/2018/136 | වෙරළුපිටිය පහළ පෙදෙස චන්දන මහතාගේ නිවස ළඟ සිට එම්. වීරරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
135 | SUK/SEE/2018/137 | වෙරළුපිටිය ජයකොඩි මහතාගේ නිවස ළඟ සිට ලාල් පේමසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
136 | SUK/SEE/2018/138 | සීතාවක සුධර්මාරාම මාවතේ දිසානායක මහතාගේ නිවස ළඟ සිට එම්.එම්. නිමලසේන මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
137 | SUK/SEE/2018/139 | අරලිය මාවත මැද අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
138 | SUK/SEE/2018/140 | ඇළ පාර පළවෙනි අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
139 | SUK/SEE/2018/141 | විද්‍යාල පාර දෙවෙනි පටුමඟ අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
140 | SUK/SEE/2018/142 | සීතාගම 11/සී නිවස අසල සිට ප්‍රදීපනී මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
141 | SUK/SEE/2018/143 | ප්‍රදීපනී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට සීතා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
142 | SUK/SEE/2018/144 | අග්‍රාපෙදෙස අංක 03 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
143 | SUK/SEE/2018/145 | මන්සූරියා මාවත සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
144 | SUK/SEE/2018/146 | උක්වත්ත හැරී ගුණවර්ධන මාවතේ කෙලවරේ කාදර් මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
145 | SUK/SEE/2018/147 | ෆාම්හැම් වත්ත 19 නව නිවාස විපුල මහතාගේ නිවස අසල කාණුව සහ ප්‍රධාන කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
146 | SUK/SEE/2018/148 | කුඹුර කොටසේ අභයපුර එම්. වඩමලගේ නිවස අසල සිට සිලින්ඩර 2 ක් දමා බෝක්කුව සෑදීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
147 | SUK/SEE/2018/149 | රාජ්‍ය සේවා ගම්මානයේ අජිත් ආනන්දගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
148 | SUK/SEE/2018/150 | රාජ්‍ය සේවා ගම්මානයේ 3 වන පටුමඟ බෝක්කු සමඟ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
149 | SUK/SEE/2018/151 | ඇන්විල්වත්ත දයාරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
150 | SUK/SEE/2018/152 | රාජ්‍ය සේවා ගම්මානයේ හය වැනි පටුමඟ ප්‍රසන්න බටගොඩගේ නිවස දක්වා මාර්ගය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
151 | SUK/SEE/2018/153 | අභයපුර ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා | සනීපාරක්ෂක හා පොදු පහසුකම්
152 | SUK/SEE/2018/154 | රත්නපුර නව නිවාස වටරවුම් පාර සහ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
153 | SUK/SEE/2018/155 | කොටහැර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සකස්කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
154 | SUK/SEE/2018/156 | එල්ස්ටන් නව ජනපදය ප්‍රධාන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
155 | SUK/SEE/2018/157 | ප්‍රගතිපුර ප්‍රධාන වටරවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
156 | SUK/SEE/2018/158 | ප්‍රගතිපුර පළවෙනි පටුමඟ පැති බැම්ම සමඟ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
157 | SUK/SEE/2018/159 | ධර්මපාල මාවතේ ගම මැදින් වැසි ජලය බැස යන කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
158 | SUK/SEE/2018/160 | චෙරිටන්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
159 | SUK/SEE/2018/161 | පුවක්පිටිය දොඹලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
160 | SUK/SEE/2018/162 | පුවක්පිටිය වේරගොල්ල ජනවසම මාර්ගය සංවර්ධනය. | මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය
|  |  |  | 26980084.92 | 0 | 250450.62 | 13881248.4 | 0